## Matrice
IMPACT
|  | Insignifiante 1 | Mineure 2 | Significative 3 | Majeure 4 | Sévère 5
PROBABILITE | Presque certain 5 | Moyen 5 | Elevé 10 | Très élevé 15 | Extrême 20 | Extrême 25
| Probable 4 | Moyen 4 | Moyen 8 | Elevé 12 | Très élevé 16 | Extrême 20
|  |  | • Pannes matérielles ou logicielles | • Cyber-sécurité et protection des données • Évolution des tendances du marché
| Modéré 3 | Faible 3 | Moyen 6 | Moyen 9 | Elevé 12 | Très élevé 15
|  |  | • Problèmes de logistique ou de chaîne d'approvisionnement | • Produit qui ne trouve pas sa place dans le marché • Réglement et conformité | • Dépassement du budget alloué | • Difficultés de production et de chaîne d'approvisionnement
| Improbable 2 | Très faible 2 | Faible 4 | Moyen 6 | Moyen 8 | Elevé 10
|  |  |  | • Départ inattendu de membres clés de l'équipe | • Changement de réglementation | • Problèmes de fiabilité du produit
| Rare 1 | Très faible 1 | Très faible 2 | Faible 3 | Moyen 4 | Moyen 5
|  |  | • Instablité politique | • Difficultés à recruter des talents | • Difficultés d'accès au financement | • Défaut critique provoquant un rappel produit

## Risque Mesures prévues
Risque Opérationnels | Risque liés aux ressources humaines | Risques environnementaux et externes | Risque financiers | Risque liés au marché
- Pannes matériels ou logicielles | - Départ inantendu de membres clés de l'équipe | - Catastrophe naturelles | - Difficultés d'accès au financement | - Evolution des tendances du marché
- Problèmes de logistique ou de chaine d'approvisionnement | - Difficultés à recruter des talents | - Instabilité politique | - Dépassement du budget alloué | - Concurence acrue sur le marché des aspirateurs
- Défaut critique provoquant un rappel produit |  | - Risques liés à la cyber-sécurité et à la protection des données |  | - Produit qui ne trouve pas sa place dans le marché
- Changement de réglementation
Risques | Impact (Elevé/ Moyen / Faible | Probabilité ( Haute / Moyenne / Basse ) | Mesures d’atténuation
Concurrence accrue sur le marché des aspirateurs | Elevé | Haute | Analyser et améliorer continuellement les fonctionnalités uniques du Doofy Cleaner pour le démarquer de la concurrence. Renforcer la stratégie marketing et la valeur ajoutée du produit.
Problèmes de fiabilité du produit | Elevé | Moyenne | Effectuer des tests rigoureux à chaque étape du développement. Mettre en place un processus de contrôle qualité strict. Offrir un service après-vente réactif pour résoudre rapidement les problèmes des clients.
Réglementations et conformité | Moyen | Moyenne | Suivre de près les réglementations en matière de sécurité des produits électriques et des appareils ménagers. Engager des experts pour s'assurer que le Doofy Cleaner répond à toutes les normes requises.
Réception mitigée du public | Moyen | Moyenne | Effectuer des études de marché approfondies pour comprendre les besoins des consommateurs. Organiser des campagnes de pré-lancement et recueillir des retours pour ajuster le produit en conséquence.
Difficultés de production et de chaîne d'approvisionnement | Elevé | Moyenne | Diversifier les fournisseurs et surveiller attentivement la chaîne d'approvisionnement pour minimiser les risques de ruptures. Établir des plans de contingence pour faire face à d'éventuelles interruptions.
Cyber-sécurité et protection des données | Moyen | Moyenne | Investir dans des mesures de sécurité informatique robustes pour protéger les données des utilisateurs. Engager des spécialistes en sécurité pour évaluer et renforcer la sécurité du produit.
Pannes matérielles ou logicielles | Moyen | Moyenne | Effectuer des tests approfondis sur la durabilité et la robustesse des composants matériels et logiciels. Mettre en place des processus de maintenance préventive.
Problèmes de logistique ou de chaîne d'approvisionnement | Moyen | Moyenne | Optimiser la logistique, surveiller les délais de livraison et avoir des plans de secours pour gérer les retards ou les problèmes d'approvisionnement.
Défaut critique provoquant un rappel produit | Elevé | Faible | Effectuer des tests exhaustifs pour minimiser les risques de défauts. Avoir un plan d'action clair pour réagir rapidement en cas de rappel, y compris la communication avec les clients.
Changement de réglementation | Moyen | Moyenne | Tenir une veille régulière sur les évolutions législatives et réglementaires. Adapter rapidement le produit et les processus pour rester en conformité avec les nouvelles réglementations.
Départ inattendu de membres clés de l'équipe | Moyen | Moyenne | Mettre en place des plans de succession. Favoriser un environnement de travail positif pour encourager la fidélisation des employés clés.
Difficultés à recruter des talents | Moyen | Moyenne | Développer des stratégies de recrutement attrayantes. Offrir des avantages concurrentiels pour attirer et retenir les talents.
Instabilité politique | Moyen | Moyenne | Surveiller attentivement les situations politiques et économiques instables et élaborer des plans d'urgence pour atténuer les impacts potentiels.
Risques liés à la cyber-sécurité et à la protection des données | Moyen | Moyenne | Renforcer la sécurité des systèmes, former le personnel à la cybersécurité et mettre en place des protocoles de protection des données solides.
Difficultés d'accès au financement | Elevé | Moyenne | Diversifier les sources de financement, optimiser les flux de trésorerie et maintenir de bonnes relations avec les partenaires financiers.
Dépassement du budget alloué | Elevé | Moyenne | Mettre en place un suivi financier rigoureux, établir des budgets réalistes et avoir des mécanismes pour contrôler les dépenses.
Évolution des tendances du marché | Moyen | Moyenne | Mener une veille constante sur les évolutions du marché. Ajuster la stratégie de produit et de marketing en fonction des tendances émergentes.
Concurrence accrue sur le marché des aspirateurs | Elevé | Haute | Analyser et améliorer continuellement les fonctionnalités uniques du Doofy Cleaner pour le démarquer de la concurrence. Renforcer la stratégie marketing et la valeur ajoutée du produit.
Produit qui ne trouve pas sa place dans le marché | Moyen | Moyenne | Effectuer une analyse approfondie du positionnement du produit et adapter la stratégie de commercialisation en conséquence pour mieux répondre aux besoins du marché.